### Итоги введения учебного курса

### «Основы религиозных культур и светской этики»

### в МБОУ средняя общеобразовательная школа №4

### за I полугодие 2012-2013 учебного года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84, Приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012\2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» №120 от 14.02.2012г. в  общеобразовательном учреждении был разработан план введения нового курса.

| № | Мероприятие | Планируемый результат | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Нормативно-правовое обеспечение |
|  | Изучение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение с 2012\13 учебного года комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» | распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84; Приказы Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Февраль 2012 г. | Менщикова Н.В. Курбачёва Л.В. Бабайлова Е.С. |
|  | Изучение методические рекомендации для образовательных учреждений по ведению учебного курса ОРКСЭ | Методические рекомендации | Февраль 2012 г. | Учителя 4-х классов |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам введения нового комплексного учебного курса ОРКСЭ. Фиксация протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей выбора модуля для обучения своего ребенка. | Протоколы родительских собраний и письменные заявления родителей выбора модуля для обучения своего ребенка. | Февраль 2012 г. | Бабайлова Е.С., методист Учителя 4-х классов |
|  | Включение учебного курса ОРКСЭ в учебные планы образовательных учреждений автономного округа | Учебный план | Февраль 2012 г. | Администрация |
|  | II Организационно-методическое сопровождение учебного курса |  | Февраль – апрель 2012 года |
|  | Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Курсовая переподготовка педагогов общеобразовательных учреждений: Густова С.Б. –Ханты-Мансийск Манакова Е.А., Макеева Л.Ф. - Урай | Февраль -август 2012 год Март 2012 30.05-01.06.2012г | Администрация |
|  | Организация мероприятий по проведению выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) модулей учебного курса | Приобретение учебно-методического комплекта в соответствии с выбором модулей «Основы светской этики» - 4 класса | Февраль -апрель 2012 год | Библиотекарь Бабайлова Е.С., методист Учителя 4-х классов |
|  | Встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы | Выбор модулей курса | Февраль – март 2012 года | Бабайлова Е.С., методист Учителя 4-х классов |
|  | Организация индивидуальной консультационной работы с родителями обучающихся, особенно из числа тех, кто испытывает трудности в социальной адаптации. | Выбор модулей курса | Февраль – апрель 2012 года | Бабайлова Е.С., методист Учителя 4-х классов |
|  | Проведение мероприятий по вопросам введения учебного курса | Круглый стол, рамках единого методического дня ЦДР (Центр духовного развития) «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; Городской семинар – практикум: Выступление «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Заседание ШМО «Изучение методических рекомендаций по введению курса «ОРКСЭ» | 07.11.12г Декабрь, ГМЦ | Бабайлова Е.С., методист Васильева Р.Н., руководитель ШМО Васильева Р.Н. Бабайлова Е.С., методист Васильева Р.Н., руководитель ШМО |
|  | Работа с источниками Интернета | http://www.orkce.ru/ |  | Учителя 4-х классов |
|  | III Информационное сопровождение учебного курса |
|  | Размещение информации о ходе введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Размещение методических материалов и оперативной информации в отношении учебного курса на сайте школы | Постоянно | Бабайлова Е.С., методист Васильева Р.Н., руководитель ШМО Учителя 4-х классов |
|  | Мониторинг по выявлению отношения педагогов, родителей, представителей общественности к введению в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики». | Мониторинг | март 2012 (до введения), ноябрь 2012, март 2013 (после введения) | Бабайлова Е.С., методист Васильева Р.Н., руководитель ШМО Учителя 4-х классов |
|  | IV. Реализация программы |
|  | За 1 полугодие «Основы светской этики» - 4 класса – 102 обучающихся | По программе -92 часа Реализовано- 88 часов (4 актированных дня) |  |  |